Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»

Отчетный период: за 2021 год

Ответственный исполнитель: МБУК «ПОМЦ»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события /факт наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
|  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кинообслуживание населения Петровского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках данного основного мероприятия состоялись кинопоказы для населения Петровского городского округа, осуществлено 1041 (сеанса) кинопоказа. |
| 2.1 | Контрольное событие 16 Киновидеопоказы проведены | до 31.12.2021(в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/ с 01.01.2021 по 30.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. За 9 месяцев 2021 г. осуществлено 1041(сеансов) кинопоказа: из них российских фильмов 550 сеанса (52,8%), зарубежных фильмов 491 (47,2 %) посетили киновидеопоказы 7137 чел. |
| 2.2 | Контрольное событие 17 Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | до 30.12.2021(в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/ с 01.01.2021 по 30.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. За отчетный период распространено афиш, флаеров о проведении культурно массовых мероприятий (в т. ч. кинопоказов) - 4000 шт. |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе мероприятия осуществлена деятельность организационно-методического центра Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Организационно-методический центр) проведено семинаров-7, мастер-классов-4, практикумов-1, создано 6 методических пособий |
| 6.1 | Контрольное событие 52 Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | до 20.01.2021/- до 20.04.2021/ 13.04.2021, до 20.07.2021/ 12.07.2021, до 20.10.2021/ 28.09.2021, 11.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. Уплата налогов МБУК ПОМЦ произведена в установленные сроки: - налог на имущество за 4 кв. 2020 г. - земельный налог за 4 кв. 2020 г. - земельный налог за 1 кв. 2021 г. - налог на имущество за 1 кв. 2021 г. - земельный налог за 1I кв. 2021 г - налог на имущество за 1I кв. 2021 г - земельный налог за 1II кв. 2021 г - налог на имущество за 1II кв. 2021 г |
| 6.2 | Контрольное событие 53 Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | до 22.01.2021/ 15.01.2021 до 20.02.2021/ 01.02.2021, 16.02.2021, до 22.03.2021/ 01.03.2021, 16.03.2021 до 22.04.2021/ 01.04.2021, 15.04.2021, до 21.05.2021/ 30.04.2021, 14.05.2021, до 22.06.2021/ 01.06.2021г, 15.06.2021, до 22.07.2021/ 01.07.2021, 15.07.2021, до 20.08.2021/ 30.07.2021 13.08.2021, до 22.09.2021/ 01.09.2021г, 15.09.2021г до 22.10.2021/-, до 22.11.2021/-, до 22.12.2021/- | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам Организационно-методического центра выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором 2 раза в месяц. |
| 6.3 | Контрольное событие 54 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | до 29.01.2021/ с 10.01.2020 по 29.01.2020; до 26.02.2021/ с 01.02.2021 по 26.02.2021, до 31.03.2021/ с 01.03.02021 по 31.03.2021, до 30.04.2021/с 01.04.2021 по 30.04.2021, до 31.05.2021/с 04.05.2021 по 31.05.2021, до 30.06.2021/с 01.06.2021 по 30.06.2021, 30.07.2021/ с 01.07.2021 по 30.07.2021, 31.08.2021/ с 02.08.2021 по 31.08.2021, 30.09.2021/ с 01.09.2021 по 30.09.2021, 29.10.2021/-, 30.11.2021/-, 30.12.2021/- | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд МБУК ПОМЦ в том числе: услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО «Экологический проводник» по договору № 465 от 12.03.2021 г. ООО «Экологический проводник». оплата коммунальных услуг: вывоз мусора по договору № 02_08_0499 от 15.01.2021 г. с ООО «Эко-Сити»; поставка газа по договору № 34-1-0550/21 от 14.01.2021 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; электроэнергия по договору № 580 от 14.01.2021 г. с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; водоснабжение и водоотведение по договору № 639-м /21 от 15.01.2021 г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»; услуги связи по договору № 133 от 19.02.2021 г. с ПАО «Ростелеком»; интернет по договору № 545815 от 25.01.2021 г. ООО «Адопт»; обучение коррекции чеков для кино-кассы по договору № 576 от 26.01.2021 г. с ИП «Пивоваров»; услуги по ремонту ксерокса по договору № 30 от 01.03.2021 г. с ИП «Пономаренко»; заправка катриджа по договору № 47 от 19.03.2021 г. с ИП «Пономаренко «; ремонт оргтехники по договору № 10 от 18.03.2021 г. с ИП «Луценко»; приобретение рециркуляторов по договору № 573764 от 22.03.2021 г. с ИП «Крутин»; право использования программы СБИС и аккаунта по договору № 121021214267 от 12.02.2021 ООО «Компания «Тензор»; дератизация помещений по договору № 177 от 10.03.2021 с ИП «Белан» акарицидная обработка по договору № 347 от 10.03.2021 с ИП «Белан» авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений по договору № АП-КТ/СКФО /03698 от 11.02.2021 с ООО «РАО» составление репертуарного плана показа фильмов по договору № 545679 от 22.01.2021 с ИП «Мелкумов» расчет баланса водопотребления и водоотведения МБУК «ПОМЦ» по договору № 09-21от 20.01.2021 г. с ООО «Архпроектстрой»; приобретение памяти по договору поставки № 84 от 08.06.2021 г. с ИП «Пономаренко НВ" приобретение питьевой воды по договору поставки №СН-21/0521 от 20.05.2021г с ООО "Серебряное наследие" приобретение электротоваров по договору №8 от 25.05.2021г с ИП Говоруха АЮ приобретение хозтоваров по договору №88 от 03.06.2021г с ИП Апаназиди АП приобретение хозтоваров по договору купли-продажи б/н от 03.06.2021г с ИП Черевко НМ осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению (хранению) отходов I-IV класса опасности по договору возмездного оказания услуг №2369 от 29.03.2021г с ООО "Агентство "Ртутная безопасность" ремонт роллеты по договору подряда №26 от 11.06.2021г с ИП Себель В.В. приобретение канцтоваров по договору поставки товаров №20-081 от 29.06.2021г с ИП Украинцевой АВ приобретение хозтоваров по договору купли-продажи б/н от 02.07.2021г с ИП Черевко НМ электромонтажные работы в помещении худ.мастерской по договору подряда №41 от 07.07.2021г с ООО"Электростроймонтаж" электромонтажные работы и установка розеток для сплит-систем в кабинетах №1 и №4 по договору подряда№42 от 07.07.2021г с ООО"Электростроймонтаж" лицензионный договор №10711458/21Д от 23.07.2021г на право использования программы для ЭВМ "Диадок приобретение хозтоваров по договору купли-продажи б/н от 12.08.2021г с ИП Черевко НМ приобретение хозтоваров по договору купли-продажи б/н от 13.08.2021г с ИП Черевко НМ приобретение канцтоваров по договору поставки товаров №20-121 от 03.09.2021г с ИП Украинцевой АВ приобретение канцтоваров по договору поставки товаров №20-140 от 24.09.2021г с ИП Украинцевой АВ приобретение хозтоваров по договору купли-продажи б/н от 26.09.2021г с ИП Черевко НМ приобретение жесткого диска по мун. контракту на поставку товара №638005 от 01.10.2021г с ИП Гончаровым МГ приобретение автоматизированного регулятора освещенности кинотеатральный по мун. контракту на поставку товара №637377 от 01.10.2021г с АО "Невафильм" приобретение ламп ксеноновых для проектора по мун. контракту на поставку товара №643075 от 19.10.2021г с ООО "Азия Синема-М услуги Хостинга по договору №6846681/х от 08.11.2021г с ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"" техобслуживание установленного оборудования видеонаблюдения по договору возмездного оказания услуг б/н от 01.11.2021г с ИП Артёменко СС приобретение видеокамеры по договору поставки №4 от 16.12.2021г с ИП Артёменко СС закупка модулей Программного продукта "Predook.pro по договору№665910 от 17.12.2021г с ООО"Платформа 24" закупка лицензии на право использования модулей Программного продукта "Predook.pro и техническая поддержка модулей по договору№665737 от 17.12.2021г с ООО"Платформа 24" приобретение стеллажей по договору купли-продажи №14/2 от 14.12.2021г с ООО "Бумага-С" приобретение канцелярских и хозяйственных товаров по договору купли-продажи №14/1 от 14.12.2021г с ООО "Бумага-С" приобретение колонки высокой по договору купли-продажи №17/1 от 17.12.2021г с ООО "Бумага-С" приобретение раскладных стульев по мун. контракту на поставку товара №411 от 20.12.2021г с ООО "Трэйд-М" выполнение работ по проведению лабораторных испытаний электрооборудования по муниципальному контракту№68 от 22.11.2021г с ООО "Электростроймонтаж" выполнение электромонтажных работ по муниципальному контракту№70 от 06.12.2021г с ООО "Электростроймонтаж" приобретение канцтоваров по договору поставки товаров №20-156 от 09.11.2021г с ИП Украинцевой АВ ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности по договору №231С от 15.11.2021г с ООО "Алкор" выполнение работ проектно-сметной документации на демонтаж старой и установки новой АУПС и СОУЭ по муниципальному контракту №305С от 13.12.2021г с ООО "Алкор" |
| 6.4 | Контрольное событие 55 Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | до 30.12.2021/ 22.01.2021, 19.03.2021, 28.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. В МБУК ПОМЦ проведено техническое обслуживание газового оборудования по договору № 435/21 от 14.01. 2021 с АО « Светлоградрайгаз», приобретен насос на котел (отопительный) КСУВ -100 по договору б/н от 19.01.2021 с ИП «Алаторцева»,периодическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов по договору №25КБО от 20.09.2021г с АО « Светлоградрайгаз" |
| 6.5 | Контрольное событие 56 Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | до 30.12.2021/ 29.03.2021, 01.04.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021, 07.06.2021, 30.06.2021, 27.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. В МБУК ПОМЦ проведено: - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору № 114 от 20.01.2021 с ИП «Алаторцева», - испытание внутренних пожарных кранов по договору № 11С от 22.03.2021 с ИП «Алаторцева»; - испытание внутренних пожарных кранов по договору № 11С от 22.03.2021 с ИП «Алаторцева, », - выполнение работ по демонтажу существующей, изготовлению и монтажу новой наружной пожарной лестницы по муниципальному контракту №582417/18С от 07.04.2021г с ИП Алаторцева ОГ - проверка огнетушителя по договору№25С от 27.04.2021г с ИП Алаторцева ОГ, - выполнение работ по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и деревянных конструкций коробки сцены по договору №25/1С от 27.04.2021г с ИП Алаторцева ОГ, - приобретение знаков пож.безопасности по договору "28С от 13.04.2021г с ООО"Алкор", - приобретение полотна противопожарного по договору №37С от 28.04.2021г с ООО"Алкор", - приобретение самоспасателей по договору №38С от 28.04.2021г с ООО"Алкор", - обучение директора по программе "Пожарно-технический минимум"по договору № С01-04-21 от 01.04.2021г с ЧУ ДПО УКК СКАК -испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное обследование целостности конструкций ограждения по договору №81С от 22.09.2021г с ИП Алаторцева ОГ |
| 6.6 | Контрольное событие 57 Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | до 30.12.2021/ 11.02.2021, 26.02.2021, 04.03.2021; 15.03.2021; 29.03.2021, 01.04.2021, 22.04.2021, 04.05.2021, 28.05.2021, 02.06.2021, 21.06.2021, 24.06.2021, 23.07.2021, 30.07.2021, 17.08.2021, 27.08.2021, 13.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. МБУК ПОМЦ произведена оплата за: услуги по охране: по договору № 249 от 20.01.2021 г. с филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю» по договору № 249/547688 от 27.01.2021 г. с филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю» тревожная кнопка: по договору № 249/1 от 20.01.2021 г. с филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю» по договору № 249/1/547683 от 27.01.2021 г. с филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю» техническое обслуживание средств охраны по договору № 545566 от 22.01.2021 г. с ИП «Пятенко» |
| 6.7 | Контрольное событие 58 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 30.12.2021 | 14565,00 |  |  |  |  |  |
| Медицинский осмотр прошли 6 чел в IV квартал 2021 г., из них: Предварительный медицинский осмотр 3 чел и Первичный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование 3 чел Проведен предварительный медосмотр по договору №1118 от 06.10.2021г с ГБУЗ СК "Петровская РБ", акт №1067 от 08.10.2021г Проведено психиатрическое освидетельствование по договору №1119 от 06.10.2021г с ГБУЗ СК "Петровская РБ", акт №1068 от 08.10.2021г Проведен периодический медосмотр по договору№ЧС04/1810/2021от 18.10.2021г с ООО"Человек-Ставрополь"", акт №1025 от 21.10.2021г |
| 6.8 | Контрольное событие 59 Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | до 31.12.2021 (согласно утвержденному плану работы учреждения)/ 03.02.2021; 08.02.2021; 19.02.2021, 19.02.2021, 14.03.2021; 06.04.2021; 09.04.2021, 26.04.2021, 18.05.2021, 28.06.2021, 14.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведено семинаров-7, мастер-классов-4, практикумов-1 в том числе: 03.02.2021 г. Мастер – класс (дистанционный) «А вам слабо…!» от художника – декоратора Шеина Ю.В. (онлайн) в рамках краевой акции «Фолк Урок на Ставрополье» и в рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» . 08.02.2021 г. Совещание директоров. Тема:«Подведение итогов годовой статистической отчетности» 19.02.2021 г. Семинар «Изменения и новые требования в законодательстве по противопожарным мероприятиям». 19.02.2021 г. - Семинар -практикум : «Статистика сайтов: продвижение». 19.02.2021 г. - Мастер-класс: - «Практическое задание по созданию и ведению сайта учреждения» для ДК п. Рогатая Балка, ДК с. Константиновское, ДК с. Шведино; ДК с Николина Балка, ДК с Шангала. 06.04.2021 г. Практикум (дистанционный ) «Работа в программе Microsoft Excel. Работа с электронными таблицами». 09.04.2021 г Вебинар «Архивное дело» с учреждениями культуры Петровского городского округа СК. 14.03.2021 г. - Мастер - класс Шеина Ю.В. "Роспись в быту" в рамках конкурсно - игровой программы "С Масленицей". 14.03.2021 г. - Мастер - класс Малютиной М.В. "Обрядовые куклы" в рамках конкурсно - игровой программы "С Масленицей". 26.04.2021г. Семинар (дистанционный) «К истокам народной культуры». 18.05.2021 г. – Семинар «Приобщение подрастающего поколения к народной культуре. Особенности организации работы с детьми в летний период. Нетрадиционные формы работы. Опыт». 28.06.2021г. Семинар (дистанционный): «Роль проектных практик в реализации творческих инициатив». Профессиональный уровень повысили 144 культработника. 14.09.2021г Совещание директоров. Тема: Аттестация сотрудников учреждений культуры. |
| 6.9 | Контрольное событие 60 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры МБУК ПОМЦ проведена | до 01.12.2021/- | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие не выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры запланирована на IV квартал 2021 г. |

Директор МБУК «ПОМЦ»                                           И.Н Медная